## Feuil1
Rétroplanning - Élections des conseillers des Français à l'étranger 2021 - version décembre 2020
Commentaires
2021
| 26 et 27 juin 2021 | Élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE)
Mai | Dimanche 30 mai 2021 | Élections (Europe(Afrique/Asie/Océanie)
| Samedi 29 mai 2021 | Élections (Amériques/Caraïbes)
| Vendredi 28 mai - minuit | Clôture de la campagne (Europe/Afrique/Asie/Océanie) | La campagne prend fin la veille du scrutin à minuit
| Jeudi 27 mai - minuit | Clôture de la campagne (Amériques/Caraïbes) | (article R. 26 du code électoral)
| Vendredi 21 mai au mercredi | Période d'ouverture du vote par Internet
26 mai (midi heure de Paris)
Avril | Lundi 10 mai | Ouverture de la campagne | La campagne électorale est ouverte à partir du 3ème lundi précédant le jour du scrutin
|  | Mise en ligne des professions de foi | Les professions de foi sont mises en ligne à l'ouverture de la campagne
|  | Affichage | Les affiches sont apposées à compter de l'ouverture de la campagne
| 6 - 10 mai | Commissions de contrôle LEC | La commission de contrôle est tenue de se réunir entre le 24ème et le 21ème jour
avant chaque scrutin, afin de s'assurer de la régularité de la liste électorale
| Lundi 3 mai | Date limite envoi des professions de foi dématérialisées au MAEAE | Les circulaires dématérialisées sont remises au plus tard
le 4ème lundi précédant le jour de l'élection
| Vendredi 23 avril | dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales | Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin
sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin (art L17 code électoral).
Mars | Lundi 12 avril | Date limite dépôt des bulletins de vote | Les bulletins de vote doivent être déposés au plus tard le 7ème lundi précédant
le jour de l'élection
| Dimanche 21 mars | Date limite dépôt candidatures (Europe/Asie/Afrique/Océanie | Les déclarations de candidature sont reçues à compter du 11ème lundi précédant
| Samedi 20 mars | Date limite dépôt candidatures (continent américain) | le jour de l'élection et jusqu'au 70ème jour précédant le jour du scrutin à minuit.
Février | Samedi 13 février | Date limite "labellisation" FdM
Janvier | Vendredi 29 janvier | Date limite pour validation des listes au niveau local | Vote exclusivement réservé aux adhérents français
| Courant janvier | Arrêté fixant le nombre de sièges de conseillers et de délégués
consulaires par circonscription électorale