## Tabelle1
Rétroplanning - Élections des conseillers des Français de l'étranger 2021 - Version mars 2021
Dates clés | Actions
26 et 27 juin 2021 | Élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE)
1er juin 2021 | Proclamation des résultats
Dimanche 30 mai 2021 | Élections (Europe(Afrique/Asie/Océanie)
Samedi 29 mai 2021 | Élections (Amériques/Caraïbes)
Vendredi 28 mai - minuit | Clôture de la campagne (Europe/Afrique/Asie/Océanie)
Jeudi 27 mai - minuit | Clôture de la campagne (Amériques/Caraïbes)
Mercredi 26 mai (midi heure de Paris) | Clôture du vote par Internet
Vendredi 21 mai | Date limite de l'envoi des identifiants et des authentifiants pour le vote par
Internet/Ouverture du vote par Internet (midi heure de Paris)
Lundi 17 mai | Ouverture de la campagne électorale
Mise en ligne des professions de foi
Affichage
Lundi 10 mai | Début de l'envoi des identifiants et des authentifiants pour le vote par
Internet
6 - 10 mai | Commissions de contrôle LEC
Lundi 3 mai | Date limite envoi des professions de foi dématérialisées au MAEAE
Vendredi 23 avril | dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales
Lundi 12 avril | Date limite dépôt des bulletins de vote
Jeudi 8 avril (18 heures heure de Paris) | Date limite pour la désignation par les partis, groupements politiques et
associations représentatives au niveau national des Français de l'Étranger
d'un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par Internet
Jeudi 1er avril Europe/Asie/Afrique/Océanie | Date limite pour le tirage au sort de l'ordre de présentation des candidatures
Mercredi 31 mars continent américain